国内展示施設

オリジナル製品（非売品）

製作協力のお願い

社団法人日本皮革産業連合会（JLIA）は、２０１２年８月末、東京・銀座に、国内展示施設（以下、ショールーム）を開設いたします。つきましては、このショールームでは、日本製皮革及び皮革製品の品質の良さなどを知っていただくため、オリジナル製品（非売品）を展示する事としておりますが、オリジナル製品の製作にご協力いただける企業・団体様を募集いたします。

製作にご協力いただける方は、以下の内容をご確認いただき、別紙「協力企業エントリーシート」に必要事項をご記入の上、２０１２年５月１８日（金）までにお申込いただきますようお願いいたします。

１．ショールーム概要

①目的

・皮革素材・製品の展示及び各種イベント等を通して、日本製皮革及び皮革製品の

品質の良さを広く情報発信し、ジャパンブランドを醸成する事を目的とします。

②ショールーム名

・タイム・アンド・エフォート  ※商標出願申請中

意味は「手間ひまをかける。丹精に作り上げる。」です。日本の職人の「ものづくりへの姿勢・精神」を表現しています。作り手にとってだけでなく、皮革製品を使う人にも「手間ひまかけて育てるよろこび」を感じていただきたいという想いがこめられています。

③施設概要

・東京都銀座８丁目５番４号　銀座マジソンビル　１階・２階　計約233㎡

・営業時間（予定）： 平日１２：００－２０：００

休日１１：００－１９：００

④総合プロデューサー

・熊谷隆志氏

・スタイリスト、フォトグラファーとして活躍する傍ら、様々なファッションブランドのブランディング、 ショップ内装や植栽のディレクションなど幅広い分野で活動。

２．オリジナル製品（非売品）※今回の募集対象です。

①オリジナル製品概要

・総合プロデューサー熊谷隆志氏監修のもと製作される、ショールームでの展示を

目的とした製品（非売品）です。デザインに関しては熊谷氏の提案をもとにし

た製作となります。

・日本製皮革の品質の良さと同時に、当ショールームのファッション性、トレンド性

をアピールする製品です。

・本ショールームのみで展示する製品で、本ショールームを含みあらゆる場所での

販売をしない製品です。（参考上代は提示）。

・製作費に関しては、ショールーム側が負担いたしますが、その製作費については

一定の上限がありますので、個別にご相談させていただきます。

・個別の打合せに要する交通費、資料、サンプル、完成品等の送料についてもショー

ルーム側で負担させていただきます。

※原則、ショールーム側の担当者がお伺いいたします。

②製作アイテムとその点数

＜レディス＞　約１１点を予定しています。

靴　　　　　　　３点（パンプス、プレーントゥ、ルームシューズを予定）

ハンドバッグ　　３点（トートバッグ、ショルダーバッグを予定）

ベルト　　　　　１点

手袋　　　　　　１点

衣料　　　　　　２点（スカート・Ｔシャツを予定）

小物　　　　　　１点（キーホルダーを予定）

＜メンズ＞　　　約７点を予定しています。

靴　　　　　　　２点（オフィサーシューズ、ルームシューズを予定）

ハンドバッグ　　２点（トートバッグ、ボストンバッグを予定）

ベルト　　　　　１点

衣料　　　　　　１点（Ｔシャツを予定）

小物　　　　　　１点（キーホルダーを予定）

③スケジュールと進行方法

対象：2012年秋冬に展示するオリジナル製品の製作にご協力いただける企業・団

体様。

１）４月１７日（火）募集告知

２）４月２０日（金）～５月１８日（金）出品応募期間

協力企業エントリーシート（別紙）に、聞き業・団体様で取り扱っている商品の実績が分かるカタログなどを添付してご提出をお願いいたします。

TIME & EFFORT 事務局（タイム・アンド・エフォート事務局）にて審査のうえ、出品応募期間終了後1週間以内に採択の連絡をさせていただきます。

ご応募いただきましてもご希望に添えない場合もございますので、ご了承のほどお願いします。

３）５月中旬　企業・団体様との打合せ

総合プロデューサー熊谷氏のデザインをもとに、革の種類、工程、開発費、

材料費、点数の調整の打合せをさせていただきます。

４）５月下旬～６月中旬　サンプル製作

打合せ内容をもとに、サンプルの製作をお願いします。

５）６月中旬　サンプルチェック・修正箇所確認

熊谷氏とサンプルを確認し、修正箇所の確認をお願いします。

６）６月下旬～８月上旬　製作

７）８月上旬　納品（本ショールームへ納品）

④展示方法

・ショールーム１階で展示予定です。

・製作していただきました企業名・団体名と、参考上代を提示いたします。

４．問い合わせ先及び出品申し込み

①問い合わせ・送付先

社団法人日本皮革産業連合会　担当：若生

ＴＥＬ：		03-3847-1451

Ｅ-ｍａｉｌ：	t-wako@jlia.or.jp

住　所：〒111-0043　東京都台東区駒形1-12-13　皮革健保会館７階

③出品申し込みについて

・社団法人日本皮革産業連合会のホームページ（http://www.jlia.or.jp/）から

協力企業エントリーシートをダウンロードいただき、必要事項を記入の上、

Ｅメールまたは郵送にてお送りいただけますようお願いいたします。

・申込締切　２０１２年５月１８日（金）（郵送の場合は、同日消印有効）